## Tabelle1
Thema | MS | Priorität | Aufwand | Verantwortlicher | Aufgabenbeschreibung
Canvas Model | 1 | sehr hoch | mittel | Pascal | Begriffe hinzufügen und einen Text zur Erklärung schreiben
Bewertung und Entscheidung | 3 | sehr hoch | mittel | Leon | Udo überzeugen warum Infrastrukturkosten nicht der Killer des Konzeptes sind
Wettbewerbsanalyse | 1 und 2 | sehr hoch | hoch | Pascal | Infos raussuchen und miteinander Vergleichen z.B. Mähdrescher, Aufsitzrasenmäher, https://www.google.de/search?q=autonome+erntemaschinen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiPxZfj36ruAhXgA2MBHTdmD18Q_AUoAXoECAQQAw&biw=1200&bih=632,
Marktanalyse | 1 | hoch | gering | Philipp | Udos Fragen in Feedback beantworten
Anforderungsliste | 2 | hoch | mittel | Philipp | Philipp hat einen Plan was gut ist
System Footprint | 2 | hoch | mittel | Pascal | Weitere Begriffe eintragen und erklären
Patentanalyse | 2 | hoch | sehr hoch | Tobias | Blaualgen raus, Patente zu autonomen Erntemaschinen suchen und zu Schienensystemem
Teamvorstellung | 1 | mittel | gering | Leon | Bilder von uns und so in Doku
Funktionen | 2 | mittel | gering | Philipp | Use Cases in Doku, Flussorientiere Funktionsstruktur anpassen
SWOT | 1 | gering | gering | Tobias | Keine Produktbezogenen SWOT-Analyse, Udos Begriffe umsetzen
QFD | 2 | gering | hoch | Tobias | Viele Kleinigkeiten von Udos Feedback anpassen