C-Tech

Meeting Protokoll

17.02.2021

Agenda:

- Zeitplan

  - (13.01.)

    - CAD

    - Berechnung

    - FMEA

  - (20.01)

    - Business Case final (Pascal)

    - Validierung (Philipp)

    - Prototyp (Tobi)

    - Gesamtdoku bis einschließlich MS3 (Leon)

  - (27.01)

    - Aufgaben zu Ende (31.01.)

    - Präse der Anderen (01.02.)

    - Unsere Präse (02.02.)

  - (03.02.)

    - Doku MS4 fertig (06.02.)

    - Abgabe (08.02)

  - (10.02.)

    - Feedback MS4

    - Nacharbeiten aller MS

    - FAQ?

    - Gesamtdoku aufbauen

  - diese Woche (17.02.) 18:00

    - Gesamtdoku final

    - Review von uns (19.02)

    - Review der anderen? (20.02)

    - Abgabe (Sonntag 21.02)

- Aufgaben

  - Canvas Model (Pascal)

  - Wettbewerbsanalyse (Pascal)

  - Patentanalyse (Tobi)

  - Prototyp (Tobi)

  - Marktanalyse (Philipp)

  - Reflexion des Projektes (jeder individuell) (nicht anonym)

  - Review des Partnerteams (gemeinsam)

  - Teamvorstellung (Leon)

  - Gesamtdoku (Leon)

- Weiters Vorgehen

  - Deadline der Aufgaben (Freitag)

  - Termin für unser finales Review (Samstag 15:00)

| Agendapunkt | Besprochen |
| --- | --- |